## Matriz_Brechas_GapAnalysis
INSUCLÍNICOS LTDA. — MATRIZ CONSOLIDADA DE BRECHAS (GAP ANALYSIS) Y SOLUCIONES PRIORIZADAS (TALLER 7)
Trazabilidad completa de brechas de Aplicaciones (Taller 3), Infraestructura (Taller 4), Seguridad STRIDE (Taller 5) y Normatividad (Taller 6) hacia la Arquitectura TO-BE.
ID Brecha | Dominio / Tipo de Brecha | Taller de Origen y Evidencia | Estado Actual (AS-IS) | Estado Objetivo (TO-BE) / Solución Propuesta | Capacidad de Negocio que Mejora | Impacto | Esfuerzo | Horizonte (Quick Win / Mediano Plazo) | Paquete de Trabajo (Work Package) | Beneficio Esperado (Negocio y Técnico) | Riesgo, Limitación o Dependencia de Implementación
GAP-01 | Funcional / Aplicaciones | Taller 3 (C2 Contenedores AS-IS) y Taller 1 (BPMN) | Silos de información: «Libro de Pedidos y Cotizaciones [MS Excel]» y «Libro de Control de Inventario [MS Excel]» operan desconectados sin validación cruzada automática. | NUEVO: CRM / ERP Ligero Web Centralizado (Odoo/Dolibarr Cloud) con módulos integrados de Pedidos e Inventario sobre una única Base de Datos PostgreSQL. | Gestionar pedidos y cotizaciones comerciales / Controlar inventarios e insumos | Alto | Medio | Mediano Plazo (6-8 semanas) | WP2 · Núcleo Operativo CRM/ERP en la Nube | Elimina el cruce manual entre hojas de Excel; al aprobar un pedido se compromete automáticamente el stock real disponible. | Resistencia al cambio de los 6 empleados acostumbrados a Excel; requiere limpieza previa del catálogo y saldos iniciales.
GAP-02 | Funcional / Aplicaciones | Taller 3 (C2 Contenedores AS-IS) y Entrevista Santiago Martínez | Doble digitación hacia facturación: el personal de Ventas transcribe manualmente los datos del Excel de pedidos a la Plataforma Web de Facturación Electrónica (DIAN). | NUEVO: Exportador / Conector de Facturación en el CRM/ERP que genera archivo CSV/API estandarizado listo para carga directa en el portal de facturación. | Facturar y recaudar ventas | Medio | Bajo | Mediano Plazo (2 semanas tras WP2) | WP2 · Núcleo Operativo CRM/ERP en la Nube | Reduce en ~70% el tiempo de emisión de facturas electrónicas y elimina errores humanos de transcripción de NIT, cantidades o precios. | Depende de los formatos de importación soportados por el proveedor tecnológico actual de facturación electrónica.
GAP-03 | Técnica / Infraestructura | Taller 4 (Mapa Infraestructura AS-IS — Riesgo Crítico SPOF) | Punto Único de Falla (SPOF) en «Disco Duro Local (Archivos Excel)» del PC de oficina; un daño físico del disco detiene toda la operación comercial y de inventario. | NUEVO: Base de Datos Relacional Gestionada en Cloud (PostgreSQL Multi-AZ) + Servicio de Respaldo Automatizado 3-2-1 diario en bóveda cloud secundaria. | Asegurar la continuidad y seguridad de la información | Alto | Bajo | Quick Win (Fase inicial de backup: 1 semana / DB Cloud en WP2) | WP1 · Continuidad, Seguridad Base y Cumplimiento Rápido | Elimina el SPOF del disco duro local; RPO < 24 horas y recuperación ante desastres sin pérdida total de la historia del negocio. | Dependencia de conectividad a Internet en la sede de Bogotá (se mitiga con plan de datos móviles 4G/5G de contingencia).
GAP-04 | Técnica / Infraestructura | Taller 4 (Mapa Infraestructura AS-IS — Cuello de Botella) | Bloqueo de concurrencia en archivos Excel locales: cuando Ventas y Almacén abren el mismo libro en red local, se bloquea en modo 'Solo lectura' o genera copias en conflicto. | NUEVO: Arquitectura Cliente-Servidor Web sobre motor transaccional PostgreSQL que soporta múltiples sesiones concurrentes en tiempo real sin bloqueo de archivo. | Controlar inventarios e insumos | Alto | Medio | Mediano Plazo (6-8 semanas) | WP2 · Núcleo Operativo CRM/ERP en la Nube | Ventas y Almacén pueden consultar y registrar movimientos simultáneamente sin sobrescribir ni corromper archivos. | Requiere capacitación operativa para que ningún empleado vuelva a descargar hojas paralelas locales.
GAP-05 | Técnica / Infraestructura y Aplicaciones | Taller 3 (Registros en Papel) y Taller 4 (Transporte Manual a Planta) | Desconexión digital con Planta de Producción: las órdenes de producción y controles de calidad se llevan en hojas de papel impresas desde la oficina hasta la planta. | NUEVO: Módulo de Producción y Remisiones Digitales + Tablet / Terminal Web en Planta conectada por Wi-Fi WPA3 para consultar órdenes y cerrar lotes en línea. | Planificar y ejecutar la producción quirúrgica | Medio | Medio | Mediano/Largo Plazo (4 semanas tras WP2) | WP3 · Digitalización de Planta y Trazabilidad INVIMA | Visibilidad en tiempo real del estado de cada pedido (En corte, En confección, Listo para despacho) y eliminación de pérdida de planillas físicas. | Requiere cobertura estable de señal Wi-Fi WPA3 en el área de corte/confección y protección física para la tablet en planta.
GAP-06 | Seguridad (STRIDE — T1 Spoofing y T6 Elevation of Privilege) | Taller 5 (Amenazas T1 y T6) y Taller 6 (ISO 27001 A.5.15 / A.8.2) | Uso de cuentas genéricas compartidas en los PCs de oficina y carpetas compartidas en LAN sin control de acceso basado en roles (cualquiera lee o borra cualquier archivo). | NUEVO: Módulo de Autenticación Nominal y RBAC en el CRM/ERP + Cuentas individuales en Windows con bloqueo automático (5 min) y eliminación de carpetas SMB abiertas. | Asegurar la continuidad y seguridad de la información | Alto | Bajo | Quick Win (1-2 semanas) | WP1 · Continuidad, Seguridad Base y Cumplimiento Rápido | Cada uno de los 6 trabajadores accede solo a las funciones de su rol (Ventas, Almacén, Planta, Gerencia) e impide suplantación interna. | Hábito cultural del personal de compartir contraseñas o dejar sesiones abiertas; exige directiva de gerencia.
GAP-07 | Seguridad (STRIDE — T2 Tampering y T3 Repudiation) | Taller 5 (Amenazas T2 y T3 — Manipulación y Repudio en Excel) | Celdas y fórmulas de precios/stock sin protección y ausencia total de logs de auditoría: es imposible saber quién descontó rollos de tela SMS o modificó precios. | NUEVO: Validación de reglas de negocio en servidor CRM/ERP (precios bloqueados por rol) + Tabla de Bitácora de Auditoría Inmutable (usuario, fecha/hora, valor anterior y nuevo). | Controlar inventarios e insumos | Alto | Medio | Mediano Plazo (Incluido en WP2) | WP2 · Núcleo Operativo CRM/ERP en la Nube | Trazabilidad forense completa de cada ajuste de inventario o cambio de precio, eliminando pérdidas inexplicables de materia prima. | Requiere definir claramente con el gerente (Santiago Martínez) quién tiene permiso de autorizar descuentos o ajustes de merma.
GAP-08 | Seguridad (STRIDE — T4 Information Disclosure y T5 DoS) | Taller 5 (Amenazas T4 Fuga por USB/WhatsApp y T5 Ransomware/Caída) | Fuga potencial de base de datos de clientes por puertos USB / WhatsApp sin control y vulnerabilidad total ante secuestro de datos (Ransomware) o daño de disco. | NUEVO: Cifrado TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo en Cloud + Deshabilitación de copia masiva a USB en PCs + Backup 3-2-1 automatizado e inmutable. | Asegurar la continuidad y seguridad de la información | Alto | Bajo | Quick Win (1-2 semanas) | WP1 · Continuidad, Seguridad Base y Cumplimiento Rápido | Protege el activo comercial (cartera de ~40 clínicas) y garantiza recuperación limpia ante malware o fallo de hardware. | Costo mensual recurrente del servicio cloud y almacenamiento de backups (acotado al presupuesto PyME).
GAP-09 | Cumplimiento Normativo (Salud / INVIMA) | Taller 6 (Decreto 4725 de 2005 y Resolución 4816 de 2008 — Tecnovigilancia) | Trazabilidad incompleta de lotes: no existe vínculo sistematizado entre el lote del rollo de tela quirúrgica SMS del proveedor, la orden de producción y la remisión entregada a la clínica. | NUEVO: Módulo de Trazabilidad de Lotes INVIMA en el CRM/ERP que exige asociar el código de lote de materia prima SMS a cada orden de producción y lo imprime en la Remisión Digital. | Asegurar la calidad y trazabilidad sanitaria (INVIMA) | Alto | Medio | Mediano/Largo Plazo (4 semanas tras WP2) | WP3 · Digitalización de Planta y Trazabilidad INVIMA | Permite identificar y retirar del mercado en minutos cualquier lote afectado ante una alerta sanitaria INVIMA, evitando sanciones o cierre. | Exige disciplina operativa en planta para registrar el número de lote físico de cada rollo antes de iniciar el corte.
GAP-10 | Cumplimiento Normativo (Protección de Datos — Ley 1581 de 2012) | Taller 6 (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 — Habeas Data) | Captura de datos de contacto de clínicas y médicos por WhatsApp y correo sin Política de Tratamiento de Datos publicada ni registro de autorización previa e informada. | NUEVO: Plantilla automática de aviso de privacidad en WhatsApp Business + Casilla obligatoria de consentimiento Ley 1581 con fecha/evidencia al crear clientes en el CRM/ERP. | Gestionar pedidos y cotizaciones comerciales | Alto | Bajo | Quick Win (1 semana) | WP1 · Continuidad, Seguridad Base y Cumplimiento Rápido | Mitiga el riesgo de multas de la SIC por tratamiento no autorizado de datos personales y formaliza el canal de atención por WhatsApp. | Requiere redacción y aprobación del documento de Política de Tratamiento de Datos por parte de la gerencia de Insuclínicos.

## Matriz_Decision_Ponderada
MATRIZ DE DECISIÓN PONDERADA (8 PASOS) — REEMPLAZO DEL ECOSISTEMA FRAGMENTADO DE EXCEL (GAP-01 / GAP-03 / GAP-04)
Problema (Paso 1): Insuclínicos pierde ~6 horas/semana conciliando pedidos e inventario, sufre bloqueos diarios de lectura/escritura y arriesga perder el 100% de su operación si falla el disco local.
Criterio de Decisión (Validado con Gerencia) | Peso Negocio (%) | Escala (5 = Más Favorable / 1 = Menos Favorable) | Opción A: CRM/ERP Ligero Cloud SaaS/PaaS (Odoo / Dolibarr) | Opción B: Desarrollo Web a la Medida desde Cero | Opción C: Mantener Excel migrado a OneDrive / SharePoint (Conservadora) | Fuente / Dato Verificado (Paso 5)
C1. Integridad transaccional, concurrencia y trazabilidad de lotes INVIMA | 30% | 5 = BD relacional ACID con trazabilidad nativa de lotes y auditoría; 3 = Concurrencia básica sin validación de lotes; 1 = Archivos sueltos con riesgo de sobrescritura. | 5 — Motor PostgreSQL transaccional con módulos nativos de lotes, kardex y bitácora inmutable. | 4 — Permite base de datos relacional a medida, pero requiere programar y probar desde cero el módulo de lotes. | 2 — Coautoría en OneDrive reduce copias locales, pero un usuario aún puede borrar filas/fórmulas por error y no hay trazabilidad relacional INVIMA. | Revisión técnica Odoo/Dolibarr + Decreto 4725 INVIMA (Taller 6)
C2. Costo Total de Propiedad Anual (TCO: Licencias + Infraestructura + Soporte) | 25% | 5 = < $2.500.000 COP/año; 3 = Entre $2.5M y $6.0M COP/año; 1 = > $6.0M COP/año (Inviable para PyME de 6 empleados). | 4 — ~$1.800.000 a $2.800.000 COP/año en hosting cloud gestionado / edición comunitaria o starter para 6 usuarios. | 1 — Desarrollo inicial estimado > $15.000.000 COP más servidor y mantenimiento mensual que Insuclínicos no puede costear. | 5 — ~$900.000 COP/año aprovechando suscripción básica Microsoft 365. | Presupuesto validado con Santiago Martínez (Gerente) y cotización proveedores Cloud
C3. Tiempo de puesta en marcha (Time-to-Market antes de temporada alta) | 20% | 5 = <= 3 semanas; 4 = 4 a 6 semanas; 3 = 7 a 10 semanas; 1 = > 12 semanas. | 4 — 5 a 6 semanas parametrizando módulos existentes de ventas, inventario y lotes e importando catálogo CSV. | 1 — 16 a 24 semanas de desarrollo, pruebas y corrección de bugs (llega tarde para la meta operativa). | 5 — 1 a 2 semanas subiendo los archivos Excel actuales a la nube. | Cronograma estimado con equipo técnico y disponibilidad del cliente
C4. Facilidad de adopción por los 6 empleados (Usabilidad y soporte) | 15% | 5 = Sin curva de aprendizaje; 4 = Interfaz web guiada con formularios simples (1 sem de capacitación); 1 = Alta complejidad técnica. | 4 — Formularios web limpios por rol (Ventas solo ve Pedidos; Planta solo ve Órdenes), requiere 2 sesiones prácticas. | 3 — Interfaz ajustable, pero propensa a errores de usabilidad iniciales por falta de madurez del producto. | 4 — El personal ya conoce Excel, aunque suele confundirse cuando se activan filtros compartidos en OneDrive. | Consulta a operarios de Ventas y Almacén (Taller 1 y 3)
C5. Seguridad integrada y Cumplimiento Normativo (STRIDE + Ley 1581 + ISO 27001) | 10% | 5 = RBAC nominal, TLS/AES-256, logs inmutables y backup 3-2-1 nativos; 3 = Controles parciales; 1 = Sin controles efectivos. | 5 — Incluye autenticación por roles (RBAC), backups automáticos diarios en nube, HTTPS y bitácora de auditoría. | 3 — Depende de que el equipo programe sin vulnerabilidades toda la capa de seguridad, sesiones y backups. | 2 — No impide manipulación accidental de celdas críticas (T2) ni ofrece bitácora transaccional por campo para auditoría. | Cruces con Tabla STRIDE (Taller 5) y Checklist Normativo (Taller 6)
TOTAL PONDERADO (Escenario Pesos del Negocio) | 100% | Cálculo: Suma(Puntaje x Peso) | 4.45 / 5.00 (GANADORA) | 2.40 / 5.00 (Descartada) | 3.45 / 5.00 (Descartada por Criterio Eliminatorio C1 < 3) | Opción A supera por 1.00 punto a Opción C y cumple umbral INVIMA
SENSIBILIDAD 1 (Priorizando Costo y Rapidez: C1=20%, C2=35%, C3=25%, C4=10%, C5=10%) | 100% | Prueba de estrés financiera | 4.30 / 5.00 (GANADORA) | 1.75 / 5.00 | 3.85 / 5.00 (Incumple Criterio Eliminatorio C1) | Incluso subiendo Costo a 35%, Opción A sigue ganando
SENSIBILIDAD 2 (Priorizando Seguridad y Trazabilidad: C1=40%, C2=15%, C3=15%, C4=10%, C5=20%) | 100% | Prueba de estrés regulatoria | 4.55 / 5.00 (GANADORA) | 2.90 / 5.00 | 2.90 / 5.00 | Amplía la ventaja de la Opción A a +1.65 puntos

## Capacidades_y_Paquetes
MAPA DE CAPACIDADES DE NEGOCIO (AS-IS vs TO-BE) Y PAQUETES DE TRABAJO (WORK PACKAGES — SECCIÓN 4.1)
ID Capacidad | Capacidad de Negocio (Verbo + Objeto, sin tecnología) | Madurez AS-IS (1-5) | Madurez TO-BE (1-5) | Evidencia del Diagnóstico (Talleres 1 a 6) que Explica el Cambio | Brechas Asociadas | Paquete de Trabajo (Work Package) que la Mejora
CAP-01 | Gestionar pedidos y cotizaciones comerciales | 2 | 4 | En AS-IS se registra en Excel local aislado sin verificar stock en línea ni capturar consentimiento Ley 1581. En TO-BE pasa a flujo web centralizado con reserva automática y check Habeas Data. | GAP-01, GAP-10 | WP1 (Consentimiento Ley 1581) + WP2 (Núcleo CRM/ERP Cloud)
CAP-02 | Controlar inventarios e insumos quirúrgicos | 1 | 4 | En AS-IS sufre bloqueos por apertura concurrente (Taller 4), carece de bitácora ante pérdidas de rollos SMS (T2/T3 Taller 5) y se actualiza tarde. En TO-BE tiene Kardex transaccional multiusuario con auditoría. | GAP-01, GAP-04, GAP-07 | WP2 · Núcleo Operativo CRM/ERP en la Nube
CAP-03 | Planificar y ejecutar la producción quirúrgica | 2 | 4 | En AS-IS depende de llevar hojas de papel a la planta (Taller 3 y 4). En TO-BE la planta consulta órdenes en línea desde una Tablet/Terminal Web y reporta avance en tiempo real. | GAP-05 | WP3 · Digitalización de Planta y Trazabilidad INVIMA
CAP-04 | Asegurar la calidad y trazabilidad sanitaria | 1 | 4 | En AS-IS no se vincula el lote del rollo SMS con la remisión del cliente, incumpliendo Decreto 4725/2005 y Res. 4816/2008 (Taller 6). En TO-BE cada orden y remisión exige y estampa el lote INVIMA. | GAP-09 | WP3 · Digitalización de Planta y Trazabilidad INVIMA
CAP-05 | Facturar y recaudar ventas | 3 | 4 | En AS-IS ya cumplen con facturación electrónica DIAN, pero redigitan manualmente desde Excel (Taller 3). En TO-BE el conector/exportador elimina la doble digitación. | GAP-02 | WP2 · Núcleo Operativo CRM/ERP en la Nube
CAP-06 | Asegurar la continuidad y seguridad de la información | 1 | 4 | En AS-IS tienen SPOF en disco duro local sin backups 3-2-1 (Taller 4 y T5) y cuentas genéricas compartidas (T1/T6). En TO-BE cuentan con BD Cloud, Backup 3-2-1 diario y acceso nominal RBAC. | GAP-03, GAP-06, GAP-08 | WP1 · Continuidad, Seguridad Base y Cumplimiento Rápido